## 附件2-1
附件2-1
泉州市农村公路建设项目信用考核评分表(施工单位)
项目名称 ： 施工单位：
考核人员签字： 考核单位盖章： （公章）
评定内容 | 行为代码 |  | 不良行为 | 扣分标准及说明 | 扣分原因及说明 | 扣分汇总 | 备注
履约行为（满分20，扣完为止。） | SG1 | 1 | 项目经理和技术负责人更换人员资格条件低于投标文件承诺的，或未经建设单位批准更换。 | 扣5/人次
|  | 2 | 项目经理、技术负责人未到岗履职。 | 扣5分/人次,发现冒名顶替时，双倍扣分。
|  | 3 | 其他专业工程师未到岗履职专业工程师进场人数少于投标承诺的(专业工程师按照施工阶段进场)。 | 扣2分/人次
|  | 4 | 其他违反合同约定的履约行为。 | 2-5分/项*次
管理行为（满分10分，扣完为止） | SG2 | 1 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程。 | 2分/次
|  | 2 | 监理下达停工指令拒不执行。 | 2分/次
|  | 3 | 各级交通主管部门抽测实体质量不合格。 | 2分/项*次
|  | 4 | 未及时落实并反馈各级交通主管部门或监理单位的通报、通知单、指令等。 | 3分/次
|  | 5 | 未建立农民工工资管理制度，未按时发放农民工工资等。 | 2分
|  | 6 | 被列为市级及以上交通行业主管部门重点督查对象。 | 10分
|  | 7 | 其他违反项目管理的行为。 | 1-2分/项*次
*工艺及质量行为（满分60，扣完为止。） | *（路基、涵洞）SG3-1 | 1-1 | 路基分层厚度、平整度、压实度、路拱横坡度、边坡坡度，填料不符合要求。 | 2分/项*处
|  | 1-2 | 临时排水措施不到位，路基积水。 | 1分/处
|  | 1-3 | 三背回填未采用透水性材料。 | 3分/处
|  | 1-4 | 涵洞基础、洞身砼施工不规范。 | 3分/处
|  | 1-5 | 挡墙未按规定设置泄水孔、沉降缝。 | 2分/处
|  | 1-6 | 其它违反现行路基、涵洞施工规范要求行为。 | 1-2分/处
| *（路面）SG3-2 | 2-1 | 路面厚度、平整度、强度（压实度）、路拱横坡度、混合料不符合要求。 | 5分/项*处
|  | 2-2 | 水泥混凝土路面存在断板。 | 2分/处
|  | 2-3 | 水稳层、水泥面层养生不到位，或养生期内保护不到位；沥青混合料摊铺过程受污染。 | 1分/处
|  | 2-4 | 水泥砼路面未采用等同路面设计厚度的钢模板。 | 5分
|  | 2-5 | 其它违反现行路面施工规范要求行为。 | 1-2分/处
| *（桥梁）SG3-3 | 3-1 | 未按照经批准的专项施工方案施工。 | 1分
|  | 3-2 | 桥梁主要构件强度、尺寸不符合要求。 | 1分/处
|  | 3-3 | 桥梁满堂支架、脚手架或大型模板支撑体系不符合要求。 | 5分/项
|  | 3-4 | 其它违反现行桥梁施工规范要求行为。 | 1-2分/项
| *（隧道）NLSG3-4 | 4-1 | 未按照经批准的专项施工方案施工 | 3分
|  | 4-2 | 隧道二衬未采用整体式衬砌台车。 | 5分
|  | 4-3 | 隧道主要构件强度、尺寸不符合要求。 | 1分/处
|  | 4-4 | 喷射砼厚度不符合设计要求 | 1分/10延米
|  | 4-5 | 隧道开挖支护滞后，安全步距超标 | 1分/处
|  | 4-6 | 超、欠挖严重，光面爆破效果差。 | 1分/处
|  | 4-7 | 系统锚杆、超前支护、锁脚锚杆等不符合 设计、规范要求的 | 1分/处
|  | 4-8 | 二衬厚度不足 | 5分/处
|  | 4-9 | 二衬钢筋纵、横向安装间距不符合设计要求的 | 3分/10延米
|  | 4-10 | 其它违反隧道施工规范要求行为 | 1-2分/处
安全、文明、环保行为（满分10，扣完为止。） | SG4 | 1 | 特种设备未经检测、检验合格投入使用的。 | 5分/次
|  | 2 | 施工特种作业人员未持证上岗。 | 2分/人
|  | 3 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护。 | 2分/处
|  | 4 | 未及时、如实报告生产安全事故。 | 10分/次
|  | 5 | 其他违反安全、文明、环保规定的行为。 | 2分/项*次
负面清单扣分 | SG5 | 1 | 质量安全、文明施工、农民工工资管理等不良行为被媒体曝光、投诉举报，以及被交通行业以外其他部门通报，情节轻微的，按照以上扣分规则扣分2倍分值扣分。
|  | 2 | 质量安全、文明施工、农民工工资管理等不良行为被媒体曝光、投诉举报，以及被交通行业以外其他部门通报，情节严重的，直接扣15-25分。
奖励加分 | SG6 | 1 | 交通抢险救灾受交通部或省政府表彰的。 | 加2分
|  | 2 | 受省厅表彰的。 | 加1分
|  | 3 | 受市局表彰的。 | 加0.5分
汇总得分（精确至小数点后一位）
注：1.直接定级行为按照《福建省交通建设市场信用考核管理办法》最新修订相关规定执行；2.路基、路面、桥涵、隧道按照检查项目扣分取平均值。如路基扣6分，桥涵扣4分，隧道扣2分，路面未扣分，则实际扣分为：（6+4+2）/3=3分。

## 附件2-2
附件2-2
泉州市农村公路建设项目信用考核评分表(监理单位)
项目名称 ： 监理单位：
考核人员签字： 考核单位盖章： （公章）
评定内容 | 行为代码 |  |  | 不良行为 | 扣分标准及说明 | 扣分原因及说明 | 扣分汇总 | 备注
监理单位信用考核 | JL | 履约 | 1 | 总监理工程师更换人员资格条件低于投标文件承诺的，或未经建设单位批准更换。 | 扣5/人次
|  |  | 2 | 专业监理工程师更换人员资格条件低于投标文件承诺的，或未经建设单位批准更换。 | 扣2/人次
|  |  | 3 | 总监理工程师未到岗履职。 | 扣5分/人次,发现冒名顶替时，双倍扣分。
|  |  | 4 | 其他专业监理工程师未到岗履职专业工程师进场人数少于投标承诺的(专业工程师按照施工阶段进场)。 | 扣2分/人次
|  |  | 5 | 存在其他履约管理的问题。 | 2-5分/项次
|  | 进度管理 | 6 | 未审批或对进度计划审批把关不严，流于形式，存在诸多错误。 | 2分
|  |  | 7 | 未对进度滞后原因进行分析并督促施工单位采取相应措施。 | 未分析扣2分，分析不到位扣1分；未督促扣2分，督促不到位扣1分。
|  |  | 8 | 进度管理过程中存在的其他问题。 | 2分/次
|  | 内业资料管理 | 9 | 质保、计量支付签证不及时。 | 2分/次
|  |  | 10 | 对施工单位发出通报、通知单、指令等未整改反馈或者整改未及时督促整改，或整改不到位、弄虚作假。 | 2-5分/次
|  |  | 11 | 对省、市、县交通主管部门、质量监督机构通报未及时整改反馈。 | 2-5分/次
|  |  | 12 | 监理日志、巡视记录、旁站记录等记录不完整。 | 记录不完整1分/项，未提供相关资料的，10分/项
|  |  | 13 | 未及时组织中间交工验收工作。 | 2分/项*次
|  |  | 14 | 工地试验室或外委的审批手续不完整。 | 2分/次
|  |  | 15 | 其他内业资料管理存在问题的情形。 | 2-5分/次
|  | 现场管理 | 16 | 未按规定，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查。 | 5分/次
|  |  | 17 | 未按规定，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工。 | 5分/次
|  |  | 18 | 出具虚假监理签证文件或监理报告。 | 10分/次
|  |  | 19 | 施工单位存在偷工减料、关键工序未按施工图或施工规范要求施工、对工序把关不严、违规使用海砂、落后淘汰施工工艺等行为未及时发现并不予制止的。 | 10分/次
|  |  | 20 | 对省、市、县级通知、通报的问题拒不整改或屡报不改、整改造假。 | 10分/次
|  |  | 21 | 其他现场管理存在较大问题的情形。 | 10分/次
|  |  | 22 | 检查中提供的资料存在弄虚作假的，各项加倍扣分。
|  | 负面清单 | 23 | 对施工单位质量安全、文明施工、农民工工资管理不良行为监管不到位，被媒体曝光、投诉举报，以及被交通行业以外其他部门通报，情节轻微的，按照以上扣分规则扣分2倍分值扣分。
|  |  | 24 | 对施工单位质量安全、文明施工、农民工工资管理等不良行为监管不到位，被媒体曝光、投诉举报，以及被交通行业以外其他部门通报，情节严重的，直接扣15-25分。
汇总得分（精确至小数点后一位）

## 附件2-3
附件2-3
泉州市农村公路建设项目信用考核评分表(勘察设计单位)
项目名称 ： 勘察设计单位：
考核人员签字： 考核单位盖章： （公章）
评定内容 | 行为代码 |  |  | 不良行为 | 行为等级和扣分标准及说明 | 扣分原因及说明 | 扣分汇总 | 备注
| KCSJ | 技术服务 | 1 | 未得到建设单位审批擅自变更设计代表。 | 5分/人
|  |  | 2 | 检查当日设计代表无故不在岗。 | 5分/人
|  |  | 3 | 设计图纸签字盖章不完善，扣5分。 | 5分/项*次
|  |  | 4 | 未组织专家论证的。 | 5分
|  |  | 5 | 技术成果文件无合理理由未执行相关管理部门及专家审查纪要或意见的。 | 2分/项
|  |  | 6 | 土地使用及征迁补偿调查不细致，实际实施过程中，永久征用土地及拆迁补偿中的土地类别、补偿标准、各类别面积较施工图设计预算中相应项目变化超30%（含）以上的。 | 5分
|  |  | 7 | 未能及时进行设计技术交底。 | 5分/次
|  |  | 8 | 未能及时处理现场问题。 | 2-5分/项
|  |  | 9 | 设计变更内容、程序不规范；设计变更图纸提交超过时限（原则上按一般变更1周、较大变更3周、重大变更5周界定）。 | 3分/次（以设计变更台账为依据，台账未提供变更时限数据的扣10分）
|  |  | 10 | 未见变更台账。 | 5分
|  |  | 11 | 变更台账不完善的。 | 2/项
|  |  | 12 | 未按时参加工地例会及其他重要协调会议。 | 2分/次
|  |  | 13 | 其他违反技术服务有关规定的不良行为。 | 2-5分/项
|  | 设计质量 | 14 | 地质钻探、地形测量、中桩控制资料不准确，外业调查不到位、调查资料不准确（如高压线、电杆、水渠等构造物调查资料不准确）。 | 5分/项
|  |  | 15 | 交通安全设施未与主体工程同时设计。 | 3分
|  |  | 16 | 设计资料存在漏项的、设计资料不完整的。 | 3分/项
|  |  | 17 | 其他违反勘察、设计质量有关规定的。 | 2分/项
|  | 加重扣分项 | 18 | 因设计单位责任造成质量事故影响工程使用或安全。 | 造成一般事故扣20分，重大及以上事故扣40分
|  |  | 19 | 设计单位未及时或不出具设计复核报告。 | 15分
|  |  | 20 | 被交通主管部门通报批评的。 | 省级通报批评一次扣5分，市级通报批评一次扣3分。
|  |  | 21 | 设计代表违反廉政规定的。 | 10分/人*次
|  |  | 22 | 整改反馈不及时或整改不到位的。 | 5分/人*次
|  |  | 23 | 其他违反勘察设计情形严重的。 | 5分/人*次
|  |  | 24 | 检查中提供的资料存在弄虚作假的，各项加倍扣分。
汇总得分（精确至小数点后一位）