## 附件2-1
附件2-1
小规模农村公路建设项目信用考核评分表(施工单位)
项目名称 ： 施工单位：
考核人员签字： 考核单位盖章： （公章）
评定内容 | 行为代码 |  | 不良行为 | 扣分标准及说明 | 扣分原因及说明 | 扣分汇总 | 备注
履约行为（满分10，扣完为止。） | SG1 | 1 | 项目经理、技术负责人、安全员等有关管理人员关键工序施工期间不在岗，或无故不参加技术交底、工地例会等有关工作会议。 | 扣2/人次
|  | 2 | 因施工单位自身原因，造成人、料、机等未按批复或合同约定的进场时间到位的。 | 5分/项*次
|  | 3 | 其他违反合同约定的履约行为 | 2分/项*次
管理行为（满分20分，扣完为止） | SG2 | 1 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 1分/次
|  | 2 | 监理下达停工指令拒不执行 | 2分/次
|  | 3 | 各级交通主管部门抽测实体质量不合格 | 2分/项*次
|  | 4 | 未及时落实并反馈各级交通主管部门或监理单位的通报、通知单、指令等 | 3分/次
|  | 5 | 未建立农民工工资管理制度，按时发放农民工工资 | 2分
|  | 6 | 被列为市级及以上交通行业主管部门重点督查对象 | 10分
|  | 7 | 提供虚假签证文件或试验检测报告等 | 10分/项*次
|  | 8 | 其他违反项目管理和进度控制的行为 | 1分/项*次
*工艺及质量行为（满分60，扣完为止。） | *（路基）SG3-1 | 1-1 | 路基分层厚度、平整度、压实度、路拱横坡度、边坡坡度，填料不符合要求。 | 2分/项*处
|  | 1-2 | 临时排水措施不到位，路基积水。 | 1分/处
|  | 1-3 | 三背回填未采用透水性材料。 | 3分/处
|  | 1-4 | 台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时 | 1分/处
|  | 1-5 | 混凝土表面存在蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面 | 1分/处
|  | 1-6 | 挡墙未按规定设置泄水孔、沉降缝 | 2分/处
|  | 1-7 | 挡墙墙身裂缝，局部破损 | 2分/处
|  | 1-8 | 片石砼片石含量偏大或片石尺寸偏大 | 1分/处
|  | 1-9 | 浆砌片（块）石挡墙或护坡砂浆不饱满 | 1分/处
|  | 1-10 | 其它违反现行路基施工规范要求行为 | 1分/处
| *（路面）SG3-2 | 2-1 | 路面厚度、平整度、强度（压实度）、路拱横坡度、混合料不符合要求。 | 5分/项*处
|  | 2-2 | 水泥混凝土路面存在断板 | 2分/处
|  | 2-3 | 水稳层、沥青面层碾压不到位，离析或松散。 | 1分/处
|  | 2-4 | 水稳层、水泥面层养生不到位，或养生期内保护不到位；沥青混合料摊铺过程受污染。 | 1分/处
|  | 2-5 | 接缝设置和施工不符合要求 | 1分/处
|  | 2-6 | 传力杆、拉杆位置、间距不符合要求 | 1分/处
|  | 2-7 | 水泥砼路面未采用等同路面设计厚度的钢模板。 | 5分
|  | 2-8 | 混凝土表面存在蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面 | 1分/处
|  | 2-9 | 其它违反现行路面施工规范要求行为 | 1分/处
| *（桥涵）SG3-3 | 3-1 | 未按照经批准的专项施工方案施工 | 1分
|  | 3-2 | 桥梁主要构件强度、尺寸不符合要求。 | 1分/处
|  | 3-3 | 结构物混凝土表面跑模错台或蜂窝麻面、露筋。 | 1分/处
|  | 3-4 | 钢筋锈蚀严重；保护层厚度控制不严；混凝土养生不到位。 | 1分/处
|  | 3-5 | 桥梁钢筋未按施工设计图纸或施工规范施工。 | 2分/处
|  | 3-6 | 构件的钢筋、预应力管道安装间距、偏位、保护层垫块、绑扎等 | 1分/处
|  | 3-7 | 主要构件的钢筋保护层厚度合格率低于85%的 | 2分/处
|  | 3-8 | 桥梁墩台施工采用木模。 | 3分
|  | 3-9 | 桥梁满堂支架、脚手架或大型模板支撑体系不符合要求。 | 5分/项
|  | 3-10 | 桩基施工钢护筒超出地面高度不符合要求；打桩记录不及时、不真实；现场未保留取样；泥浆不符合规范要求；打桩机机况较差、固定不牢靠、油污严重；桩基施工现场脏乱差。 | 1分/项*处
|  | 3-11 | 其它违反现行桥涵施工规范要求行为 | 1分/处
安全、文明、环保行为（满分10，扣完为止。） | SG4 | 1 | 特种设备未经检测、检验合格投入使用的 | 2分/次
|  | 2 | 施工人员未戴安全帽，高空作业人员未系安全绳，水上作业人员未穿救生衣,特种作业人员未持证上岗 | 1分/人
|  | 3 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 1分/处
|  | 4 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次
|  | 5 | 其他违反安全、文明、环保规定的行为 | 1分/项
奖励加分 | SG5 | 1 | 交通抢险救灾受交通部或省政府表彰的 | 加2分
|  | 2 | 受省厅表彰的 | 加1分
|  | 3 | 受市局表彰的 | 加0.5分
汇总得分（精确至小数点后一位）
注：
1、工艺及质量行为中分为路基、路面、桥涵和隧道四个分项，考核人员根据项目现场作业面情况按分项进行考核（无作业面的无需考核），得分权重按照正在施工的分项内容予以调整，该项得分为：60-分项扣分总和的算术平均数*3/分项数量，如路基扣6分，路面扣2分，桥梁分项无施工，工艺及质量该项总得分为：60-（6+2）*3/2=48分； 2、加分奖励行为，无特殊说明的，均默认为受考核合同段施工单位发生的行为； 3、直接定级行为按照省厅和省重点办的文件（闽交建〔2019〕65号）中相关规定执行。

## 附件2-2
附件2-2
小规模农村公路建设项目信用考核评分表(监理单位)
项目名称 ： 监理单位：
考核人员签字： 考核单位盖章： （公章）
评定内容 | 行为代码 |  |  | 不良行为 | 扣分标准及说明 | 扣分原因及说明 | 扣分汇总 | 备注
监理单位信用考核 | JL | 履约 | 1 | 合同执行期间等有关管理人员关键工序施工期间不在岗，或无故不参加技术交底、工地例会等有关工作会议。 | 总监、专业监理不在岗3分/人*次，专职安全人员等不在岗1分/人*次。
|  |  | 2 | 人员在岗不履职的 | 主要人员3分/人，专职安全人员1分/人
|  | 进度管理 | 3 | 未审批或对进度计划审批把关不严，流于形式，存在诸多错误。 | 2分
|  |  | 4 | 未对进度滞后原因进行分析并督促施工单位采取相应措施。 | 未分析扣2分，分析不到位扣1分；未督促扣2分，督促不到位扣1分。
|  |  | 5 | 质保、计量支付签证不及时。 | 2分/次
|  |  | 6 | 对施工单位发出通报、通知单、指令等未整改反馈或者整改不到位、弄虚作假。 | 1分/次
|  |  | 7 | 对省、市、县交通主管部门、质量监督机构通报未及时整改反馈。 | 2分/次
|  |  | 8 | 监理日志、巡视记录、旁站记录等记录不完整。 | 记录不完整1分/项，未提供相关资料的，10分/项
|  |  | 9 | 未及时组织中间交工验收工作。 | 1分/项*次
|  |  | 10 | 工地试验室或外委的审批手续不完整。 | 2分/次
|  |  | 11 | 未按规定，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 | 5分/次
|  |  | 12 | 未按规定，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工 | 10分/次
|  |  | 13 | 出具虚假监理签证文件或监理报告 | 10分/次
|  |  | 14 | 施工单位存在偷工减料、关键工序未按施工图或施工规范要求施工、对工序把关不严、违规使用海砂、落后淘汰施工工艺等行为未及时发现并不予制止的。 | 10分/次
|  |  | 15 | 对省、市级通知、通报的问题拒不整改或屡报不改、整改造假。 | 10分/次
|  |  | 16 | 检查中提供的资料存在弄虚作假的，各项加倍扣分
汇总得分（精确至小数点后一位）

## 附件2-3
附件2-3
小规模农村公路建设项目信用考核评分表(勘察设计单位)
项目名称 ： 勘察设计单位：
考核人员签字： 考核单位盖章： （公章）
评定内容 | 行为代码 |  |  | 不良行为 | 行为等级和扣分标准及说明 | 扣分原因及说明 | 扣分汇总 | 备注
| KCSJ | 技术服务 | 1 | 未能及时进行设计技术及安全交底 | 5分/项*次
|  |  | 2 | 未能及时处理现场问题 | 5分/项*次
|  |  | 3 | 设计变更内容、程序不规范；设计变更图纸提交超过时限（原则上按一般变更1周、较大变更3周、重大变更5周界定）。 | 3分/次（以设计变更台账为依据，台账未提供变更时限数据的扣10分）
|  |  | 4 | 未按时参加工地例会及其他重要协调会议（以会议纪要签到单为依据，第一次工地例会设计单位项目负责人与设计代表须参加） | 1分/次
|  | 设计质量 | 5 | 地质钻探、地形测量、中桩控制资料不准确，外业调查不到位、调查资料不准确（如高压线、电杆、水渠等构造物调查资料不准确）。 | 5分/项
|  |  | 6 | 交通安全设施未与主体工程同时设计。 | 3分
|  |  | 7 | 设计资料存在漏项的、设计资料不完整的 | 3分/项
|  |  | 8 | 其他违反勘察、设计有关规定的 | 2分/项
|  | 加重扣分项 | 9 | 因设计单位责任造成质量事故影响工程使用或安全。 | 造成一般事故扣20分，重大及以上事故扣40分
|  |  | 10 | 设计单位未及时或不出具设计复核报告。 | 15分
|  |  | 11 | 被交通主管部门通报批评的。 | 省级通报批评一次扣5分，市级通报批评一次扣3分。
|  |  | 12 | 设计代表违反廉政规定的。 | 10分/人*次
|  |  | 13 | 检查中提供的资料存在弄虚作假的，各项加倍扣分
汇总得分（精确至小数点后一位）