附件

2025年度泉州市交通运输局绩效目标考评表

项 目	序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重	完成时限	责任科室	科室负责人	分管领导
职
能
工
作
目
标︵70分︶	重
点
工
作
目
标	1-1-1	市委工作要点（泉委〔2025〕20号）、抓开放招商促项目落地（泉委办〔2025〕10号）、市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）	抓好国家综合货运枢纽补链强链重点项目，扩大交通有效投资，推进国道G324改线工程。（4分）【属市委工作要点P6、P13，抓开放招商促项目落地P6，市《政府工作报告》附件第32项】	推进综合货运枢纽补链强链重点项目建设，累计完成投资额55亿元。做好招商工作，签约 5 亿元以上正式合同项目 1 个。	2	12月底前	局综规科	彭华烨	蔡永忠
1-1-2
完成国道G324改线惠安段施工图设计审查，加快南安水头新营至厦门界段建设，福鼎山隧道左右洞掘进至2500米。	2	12月底前	局工程科	周清长	傅淑瑜
1-2-1	市委工作要点（泉委〔2025〕20号）、市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、省对市考核指标（泉效办〔2025〕1号 ）	持续推进“聚城畅通”工程，加快晋江隧道前期。加强经济运行分析，做好省对市指标考核工作。（5分）
【属市委工作要点P13，市《政府工作报告》附件第32项，省对市指标分解P4】	持续推进“聚城畅通”工程，加快完善“369”交通圈建设，推进交通类重点项目29个，年度计划完成投资45亿元以上，并积极向上争取资金。	2	12月底前	局综规科	彭华烨	蔡永忠
1-2-2
加快晋江隧道前期工作，完成项目施工图及预算编制，完成涉及生态红线、占用省级重要湿地等前期专题编制。	2	12月底前	局综规科
局工程科	彭华烨
周清长	蔡永忠
傅淑瑜
1-2-3
配合牵头部门做好省对市指标固定资产投资增长率的动态监测、分析，完成年度交通固投100亿元以上。	1
局综规科	彭华烨	蔡永忠
1-3-1	市委工作要点（泉委〔2025〕20号）、市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、抓城建提品质（泉委办〔2025〕11号）	着力完善跨江过海通道，推进金屿和百崎大桥建设。（4分）【属市委工作要点P13，市《政府工作报告》附件第32项，抓城建提品质P16】	加快金屿大桥建设进度，水上桩基完成100%，墩台完成80%，桥梁上部完成70%，路基工程完成47%，年度投资7.5亿。	2	12月底前	局工程科	周清长	傅淑瑜
1-3-2
加快百崎大桥建设进度，桩基完成80%，墩台完成60%，桥梁上部完成30%，路基工程完成50%，年度投资6.5亿。	2	12月底前	局工程科	周清长	傅淑瑜
1-4-1	市委工作要点（泉委〔2025〕20号）、市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、抓城建提品质（泉委办〔2025〕11号）、生态环境保护责任（泉委办发〔2021〕14号）	推进城际铁路R1线，优化公路网规划。（4分）【属市委工作要点P6、市《政府工作报告》附件第32项，抓城建提品质P16、生态环境保护责任P20】	推进R1线城际铁路泉州段前期工作，完成初步设计文件上报审查。	2	12月底前	局轨道科	苏一敏	傅淑瑜
1-4-2
加快国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程、安溪虎邱至龙涓段公路工程、惠安联三线岩峰至大红埔提升改造工程等国省道公路建设，完成投资15亿元。	2	12月底前	局综规科
局工程科	彭华烨
周清长	蔡永忠
傅淑瑜
1-5-1	市委工作要点（泉委〔2025〕20号）、市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、进一步优化营商环境（泉委办〔2024〕31号、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号））、省对市考核指标（泉效办〔2025〕1号 ）	发挥港口高质量发展指挥部作用，加快港口项目建设（4分）【属市委工作要点P10，市《政府工作报告》附件第54项，进一步优化营商环境附件第76项，两岸融合发展P16，省对市指标分解P5】	高效运行港口高质量发展指挥部，用好“丝路海运”航运平台，打通港航贸一体化大通道。完成港口基础设施投资12.9亿元。	2	12月底前	局港航科	林泳坤	陈少雄
1-5-2
协调加快石井作业区11-12号泊位、16-17号泊位、肖厝作业区5-6号泊位等6个码头项目建设，协调推进锦尚作业区6号泊位2个项目前期。	1	12月底前	局港航科	林泳坤	陈少雄
1-5-3
配合牵头部门做好省对市指标海洋经济产业发展的动态监测、分析，水路运输总周转量同比增加0.5％。	1	12月底前	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤	陈少雄
1-6-1	进一步优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号）	落实港口集装箱运输发展扶持政策，稳步发展水路运输业，促进海峡两岸融合发展。（4分）【属进一步优化营商环境附件第76、81项、两岸融合发展P16、17】	加大航线扶持力度，推动泉金客运航线平稳运行，指导参航企业每周航班增加至14个。	2	12月底前	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤	陈少雄
1-6-2
落实港口集装箱运输发展扶持政策资金，启动新一轮政策研究。协调推动泉州港口新开1条外贸集装箱航线。推动“散改集”海铁联运等运输新模式发展。	2	12月底前	局港航科	林泳坤	陈少雄
1-7-1	市委工作要点（泉委〔2025〕20号）、进一步优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）、开展新时代山海协作（泉政文〔2024〕32号）、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号）、省对市考核指标（泉效办〔2025〕1号 ）	布局建设智慧物流产业园，拓展多式联运业务。（4分）【属市委工作要点P6、P10，进一步优化营商环境附件第76项，开展新时代山海协作P3，两岸融合发展P16，省对市指标分解P4】	指导企业持续推进“一单制”试点，拓展多式联运业务。推进晋江国际机场航空物流园（一期货运站）建设，建筑主体完工。	2	12月底前	局运输科
局综规科	许伟杰
彭华烨	胡建荣蔡永忠
1-7-2
加快推进海丝综合服务物流园项目建设，完成投资1.5亿以上，B区大部分建筑主体封顶。	1	12月底前	局运输科
局综规科	许伟杰
彭华烨	胡建荣蔡永忠
1-7-3
配合牵头部门做好省对市指标服务业发展指数的动态监测、分析，道路运输总周转量同比增加1%。	1	12月底前	局运输科
局港航科
市道路运输中心
市水路运输中心	张明慧
苏 欣
林泳坤
许伟杰	陈少雄
胡建荣
1-8-1	市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2025〕16 号）、深化农村改革（泉委发〔2025〕1号）、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号）、开展新时代山海协作（泉政文〔2024〕32号）、市委一号文件（泉委农办〔2025〕15号）	推进“邻县高速通”“乡村便捷通”工程提升乡镇通高速便捷度。（4分）【属市政府工作报告附件第33项，深学争优、敢为争先、实干争效P13，深化农村改革P9，两岸融合发展P16，开展新时代山海协作P7，市委一号文件附件第69项】	政永高速德化段主线建成并通车。惠安紫山互通完成钢筋加工厂及拌合站建设并投入使用，完成1号桥38根桩基施工。	2	12月底前	局综规科
市高指	彭华烨
车玉锋
张锦海	蔡永忠
1-8-2
做好泉金高速公路项目前期工作，完成工可报告修编，完成设计招标文件编制报省高指审查；建成通车永春锦斗互通工程。推进沙厦高速德化草村出入口工程进度，累计完成工程量的40%。	2	12月底前	局综规科
市高指	彭华烨
车玉锋
张锦海	蔡永忠
1-9-1	市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2025〕16 号）、开展新时代山海协作（泉政文〔2024〕32号）、市委一号文件（泉委农办〔2025〕15号）	推进对外高速通道前期工作，加强交通运输领域山海协作，推进区域合作发展。（4分）【属市政府工作报告附件第33项，深学争优、敢为争先、实干争效P13，开展新时代山海协作P3、7，市委一号文件附件第69项】	完成泉梅高速工可方案修编并报交通运输部审批，完成资金筹措方案研究。	2	12月底前	局综规科
市高指	彭华烨
车玉锋	蔡永忠
1-9-2
推进大安高速前期工作，完成施工图修编稿、防洪影响评价及环境影响评价报告初稿编制。	2	12月底前	局综规科
市高指	彭华烨
车玉锋	蔡永忠
1-10-1	市《政府工作报告》（泉政办〔2025〕5号）、抓城建提品质（泉委办〔2025〕11号）、生态环境保护责任（泉委办发〔2021〕14号）、开展新时代山海协作（泉政文〔2024〕32号）	提升公交服务水平，推动交通融合衔接，优化旅客出行环境。（4分）【属市《政府工作报告》附件第33项，抓城建提品质P15、P16，生态环境保护责任P20，开展新时代山海协作P3、7】	完成道路运输行业综合数据管理系统建设，以数字赋能优化公交线网，驱动智慧交通发展。新增或延伸优化公交线路30条。完成中心城区绿色出行评价指标调查。开展客运车辆利用率调查统计工作，科学发展旅游包车运力。	2	12月底前	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰	胡建荣
1-10-2
重要节假日期间，根据P+R交通组织方案，开通定制接驳专线，助力文旅高质量发展。鼓励客运站根据市场需求拓展其他服务功能。指导等级客运站提升改造无障碍设施，推动公交站亭改造，提高公交无障碍出行水平，优化旅客出行环境。	2	12月底前	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰	胡建荣
1-11-1	市委市政府为民办实事（泉委办〔2025〕5 号）、深化农村改革（泉委发〔2025〕1号）、深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2025〕16 号）、市委一号文件（泉委农办〔2025〕15号）	惠民生办实事，实施“四好农村路”工程，加快农村客货邮融合发展，助力乡村全面振兴。（5分）【属市委市政府为民办实事P18，深化农村改革P9、P10，深学争优、敢为争先、实干争效P13、市委一号文件附件第69项】	引导推进农村客货邮融合发展，改建乡镇综合运输服务站1个以上，提升农村运输服务水平。	2	12月底前	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰	胡建荣
1-11-2
加速“四好农村路”建设，配合做好“一县一溪一特色”田园风光建设。完成新改建农村公路100公里、改造农村公路危桥6座。	2	12月底前	局工程科
市交通技术中心	周清长
杨飞燕	傅淑瑜
1-11-3
组织开展泉州市农村客运车辆运营补贴工作，下达资金60万元以上，推动农村客运运营可持续发展。	1	12月底前	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰	胡建荣
1-12-1	生态环境保护责任（泉委办发〔2021〕14号）、抓城建提品质（泉委办〔2025〕11号）、新时代山海协作（泉政文〔2024〕32号）、进一步优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）	指导公路、水路交通行业生态环境保护，运力结构调整，发展绿色交通。（4分）【属生态环境保护责任P20、P21，抓城建提品质P17、开展新时代山海协作P7、P9、进一步优化营商环境附件第81项】	开展老旧营运货车报废更新补贴工作，报废老旧柴油货车50辆以上，更新新能源出租汽车（含巡游出租和网约车）1000辆以上、新增公交车100%使用新能源车辆。对危货运输企业许可事项进行指导，开展危货运输企业专项整治。指导机动车维修行业规范处置“四废”及有害垃圾。	2	12月底前	局运输科
局审批科
市道路运输中心	张明慧
林 巍
许伟杰	胡建荣
陈少雄
1-12-2
加快船舶运力结构调整，报废老旧营运船舶3艘/1万总吨，落实航运业发展相关政策，兑付船舶保险保费补贴88万元。中心市区内河运输船舶污染防治执法检查4次。	2	12月底前	局运输科
市水路运输中心
市交通执法支队	卢元新
苏 欣
许伟杰	胡建荣
陈少雄
1-13-1	市委市政府为民办实事（泉委办〔2025〕5 号）抓城建提品质（泉委办〔2025〕11号）、深化农村改革（泉委发〔2025〕1号）、进一步优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）、实施民营经济强省战略（泉委办发明电〔2023〕31号）	提升数字监管服务水平，推进交通隐患排查治理。（4分）【属市委市政府为民办实事P23，抓城建提品质P16、P17，深化农村改革P9，进一步优化营商环境附件第115、159项，民营经济强省战略附件第46项】	加强中心市区路网监测预警预报，新增G324坪山立交匝道2处监测点。完成10处重点道路交通安全隐患治理。完成晋江大桥安全隐患排查。完成晋江G228、G358线部分路段排水系统整治工程。	2	12月底前	局工程科
市公路中心	卢海东
周清长	傅淑瑜
1-13-2
做好12328交通运输服务监督工作。建成泉州市科技治超工程，分批启用全市33处车辆路面动态检测技术监控设备。加强普通干线公路信用考核结果应用的监督管理，持续推进农村公路建设项目信用考核规定和电子招标示范文本修订工作。	2	12月底前	局工程科
局运输科
市交通执法支队	卢元新
周清长
许伟杰	胡建荣
常
规
工
作
目
标	2-1-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	加强路政管理，开展治超联合执法。（4分）【属三定方案第3页第一、三条，第4页第五条】	开展“路政宣传月”等活动，加强普法宣传教育。组织开展公路路政技能培训、竞赛等，提升职业技能水平。	2	12月底前	局政法科
市公路中心	卢海东
王瑞焜	陈少雄
傅淑瑜
2-1-2
开展治超联合执法，提升执法水平，重点打击跨区域违法超限运输行为，开展全市治超统一行动不少于12次。	2	12月底前	局政法科
市交通执法支队	卢元新
王瑞焜	胡建荣
2-2-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	加强渣土、危货运输监管。（4分）【属三定方案第3页第一条，第3页第四条】	开展渣土运输安全整治，依法严厉打击渣土运输相关违法行为，促进道路运输安全，每季度至少开展1次渣土运输整治行动。	2	12月底前	局政法科
市交通执法支队	卢元新
王瑞焜	胡建荣
2-2-2
开展危险货物道路运输车辆整治，组织危运企业源头执法检查统一行动和路面执法检查统一行动各不少于8次。	2	12月底前	局政法科
市交通执法支队	卢元新
王瑞焜	胡建荣
2-3-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	加强旅客运输执法监管。（4分）【属三定方案第3页第一、四条】	全年开展出租车专项整治行动不少于12次。	2	12月底前	局政法科
市交通执法支队	卢元新
王瑞焜	胡建荣
2-3-2
全年开展打击“黑车”统一行动不少于12次；与高速执法部门开展联勤联动不少于6次。	2	12月底前	局政法科
市交通执法支队	卢元新
王瑞焜	胡建荣
2-4-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	提高道路、水路运输服务品质。（4分）【属三定方案第3页第四条，第4页第五条】	做好春运、高考期间服务保障，开展机动车维修企业、机动车驾驶员培训企业质量信誉考核。	2	12月底前	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰	胡建荣
2-4-2
强化水路运输行业事中事后监管，开展全市水路运输及其辅助业年度核查工作。	2	12月底前	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤	陈少雄
小 计	70
行
政
能
力
目
标︵20分︶	从严治党	4-1	全面落实从严治党主体责任、党委（党组）意识形态工作责任制。	1	12月底前	局机关党委	卢 怀	陈少雄
4-2	开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、巡视巡察问题整改落实情况。	1	12月底前	局机关党委	卢 怀	陈少雄
4-3	完成信息报送任务。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
4-4	规范开展政务公开工作。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
4-5	加强网站及新媒体建设管理。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
4-6	规范执行处分程序和处分备案工作，依法依规开展表彰奖励和创建示范活动。	1	12月底前	局人教科
局机关党委	陈志源
卢 怀	陈少雄
4-7	自觉接受人大代表、政协委员监督，及时答复代表建议和委员提案。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
依法履职	5-1	加强财政资金预算管理，严格控制一般性支出，提升预算绩效管理水平。	1	12月底前	局财审科	张华荣	蔡永忠
5-2	依照《信访工作条例》做好信访工作。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
5-3	优化营商环境，推进行政审批制度改革，完善社会信用体系。	1	12月底前	局审批科
局政法科	林 巍
王瑞焜	傅淑瑜
胡建荣
5-4	落实垃圾分类工作。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
5-5	做好一体化行政执法平台建设及推广应用。	1	12月底前	市交通执法支队 局政法科	卢元新
王瑞焜	胡建荣
5-6	依规参加绩效考评工作，做好本单位绩效管理和二级绩效管理工作。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
机关效能	6-1	优化政务服务，提升政务服务效率。	1	12月底前	局审批科	林 巍	傅淑瑜
6-2	做好数字政府建设相关工作。	1	12月底前	局运输科（科信科）	许伟杰	胡建荣
6-3	提升12345政务服务热线群众诉求办理质量。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
6-4	落实《整治形式主义为基层减负有关规定》，为基层减负落实情况。	1	12月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
6-5	改革创新，至少形成1项最具有创新性、成效性、推广性的创新成果。	3	11月底前	局办公室	赵鸿琳	陈少雄
小 计	20
精神文明(4分)	7-1	精神文明建设成效。	4	12月底前	局机关党委	卢 怀	陈少雄
平安建设(4分)	7-2	平安建设成效。	4	12月底前	局安监科	赵颖嵘	傅淑瑜
安全生产(1分)	7-3	安全生产工作成效。	1	12月底前	局安监科	赵颖嵘	傅淑瑜
消防安全(1分)	7-4	消防安全工作成效。	1	12月底前	局安监科	赵颖嵘	傅淑瑜
绩效目标考评得分	100

泉州市交通运输局办公室 2025年6月27日印发